## 接口自动化测试一期
序号 | 时间 | 事件 | 描述 | 状态 | 备注
1 | 7月下旬 | 自动化测试结构分析 | 调研分析--app GUI自动化部分 | 依赖于接口自动化测试稳定 | 优先级低
2 |  |  | 调研分析--web GUI自动化部分 |  | 优先级中
3 |  |  | 调研分析--接口自动化部分 |  | 优先级高
4 |  |  | 调研分析--数据库查询部分 |  | 优先级中
5 |  |  | 调研分析--持续集成部分 | 采用jenkins+接口测试工具 | 优先级高
6 | 8月 | 对比robot和Jmeter | 比较两种工具的接口测试[jmeter¦robot] | 1 易用性 2 实用性 3 兼容性 4 扩展性
7 | 8月 | 自动化测试demo | 调用接口注册并查询数据库结果
|  | 自动化测试方案评审 | 评审结果--具体要求如下 1 优化：变量值从文件读取配置 2 优化：重启tomcat脚本 3 删除：第二次构建 [第二次采用文件分发] |  | 【关于4：mobile变量】 1 方法一：把值保存在mysql数据库中进行读写操作 2 方法二：采用随机值 3 方法三：robot用python[jmeter用java]重写入本地文件中，再读取
8 | 8月下旬 | 自动化测试环境部署 | 操作系统 +版本 | 1 windows [jenkins+robot] 2 linux [jenkins+robt] 3 windows + linux [jenkins +robot] | 推荐3 windows + linux [jenkins +robot] 原因【linux运行接口;windows 运行web ui】
9 |  |  | 测试工具+组件 | 1 Jenkins + robotframework 2 Jenkins + Jmeter
10 |  |  | 测试结果的输出 | 在jenkins查看report 1 robot ：HTML格式 2 jmeter: HTML格式 | 其中jmeter提供三种报告格式， 都可在jenkins查看，对于压力测试作用很大
11 |  |  | jenkins[master + slave]模式 |  | 提升自动化测试结构的扩展性 1 jenkins-master调用【jenkins-windows】的进行【web GUI】自动化测试 2 jenkins-master调用【jenkins-linux】的进行【接口 GUI】自动化测试
12 | 9，10月下旬 | 编写测试脚本 | 注册
13 |  |  | 实名认证
14 |  |  | 绑卡
15 |  |  | 交易购买
16 |  |  | 确认交易金额正确
17 |  |  | 退出
18 | 11月初 | 实战 | 主要测试用例流畅
|  |  | 录制 | 扩展脚本编写 | 结果查看
2 备份war包，如果回归失败，就回滚
3 时间上面提交效率
4 变量从文件读取
5 构建2次，发布了两次，脚本运行一次【只构建一次】

## 接口自动化测试用例
选择接口自动化测试的原因
1 解决回归测试遗漏的问题
2 验证自动化测试框架的可行性
3 接口是其他应用的基础，确保接口的正确和稳定是首要的
| 描述 | 预期结果接口层 | 预期结果数据库层
注册 | 验证是否能注册新用户 | 返回值包含字段
实名认证 | 验证是否能实名认证成功 | 返回值包含字段
绑卡 | 验证新用户是否能绑卡成功 | 返回值包含字段
| 验证老用户是否能绑卡成功 | 返回值包含字段
体验金 | 验证体验金收益 | 返回值包含字段 | 显示finc-contact表ACTIVE_DAYS有没有值
抵扣券 |  | 返回值包含字段
交易购买猜多宝 | 验证是否能够购买猜多宝成功 | 返回值包含字段 | tx表是否插入记录
| 验证交易金额是否正确 | 返回值包含字段 | trade表，tx表是一致
退出 | 暂时不考虑
更多 | 邀请好友 | 返回值包含字段
| 意见反馈 | 返回值包含字段
| 帮助中心 | 返回值包含字段
| 关于我们 | 返回值包含字段

## PC自动化
序号 | 时间 | 事件 | 描述 | 状态 | 备注
1 | 7月上旬 | 自动化测试框架 | 调研分析
2 |  | 自动化测试框架 | 自动化调研---测试涉及领域 | 1 UI部分范围 2 API部分范围 3 数据库范围
3 |  | 自动化测试框架 | PC 自动化测试计划
4 | 7月中旬 | 自动化测试环境部署 | 操作系统 +版本
|  |  | 测试工具+组件 | Jenkins + svn + robotframework +python
测试结果的输出
5
6 | 7月下旬 | 编写测试脚本 | 注册
7 |  |  | 实名认证
8 |  |  | 绑卡
9 |  |  | 交易购买
10 |  |  | 确认交易金额正确
11 |  |  | 退出
12 | 8月初 | 实战 | 主要测试用例流畅

## 自动化测试环境部署
自动化测试环境部署
windows-slave启动方式：java web sart （system server方式不能直接启动GUI和浏览器）
linux-slave启动：ssh
mac-slave启动： ssh

## 自动化工具对比
用1-5的分数范围来对比两个自动化工具
| jmeter | Robotframework
平台windows | 5 | 5
平台linux | 5 | 5
平台mac os | 5 | 5
数据驱动支持 | 4 | 4
浏览器支持 | 0 | 4.5
selenium 支持 | 0 | 4.5
selenium2 支持 | 0 | 4.5
移动自动化支持appium | 0 | 4.5
上手程度 | 5 | 3.5
编写用例简易程度 | 5 | 3.5
Jenkins集成 | 5 | 5
录制脚本支持 | 5 | 0
断言机制支持 | 5 | 1
高并发模拟支持 | 5 | 0
自定义库支持 | 2 | 4
数据存储支持 | 3 | 4
价格 | 5 | 5
IDE简易程度 | 4.5 | 4